Seminar

Status Report

Team Celestial

* Lê Đức Anh
* Lê Hoàng Huy
* Nguyễn Nguyên Hoàng
* Phạm Thiên Ân
* Phạm Xuân Bách

Contents

[Project Summary 3](#_Toc489296463)

[Status Summary 3](#_Toc489296464)

[Participation 4](#_Toc489296465)

[Project Overview 5](#_Toc489296466)

[GRANT CHART 6](#_Toc489296467)

[Conclusions/Recommendations 6](#_Toc489296468)

# Project Summary

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Report Date | Project Name | Prepared By |
| October 7, 2017 | CMMI | Team Celestial |
|  |  |  |

# Status Summary

Dự án tìm hiểu CMMI, chú trọng 5 câu hỏi W bao gồm WHAT, HOW, WHY, WHEN&WHERE, WHO hành từ ngày 10/05/2017 và dự án đang tiến triển theo kế hoạch đặt ra trước.

Các công việc đã hoàn thành:

**Phân tích**

* Phân tích yêu cầu
* Lên kế hoạch
* Báo cáo mô tả

**Xây dựng**

* Tìm thông tin WHAT
* Tìm thông tin WHO
* Tìm thông tin WHEN/WHERE
* Tìm thông tin WHY
* Tìm thông tin HOW

**Báo cáo**

* Biên tập thông tin
* Xây dựng powerpoint
* Kiễm tra powerpoint

# Participation

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task | Member | Start date | Finish date | Duration |
| Phân tích đề bài | Lê Đức Anh | May 10th | May 17th | 1 Week |
| Lên kế hoạch | Phạm Xuân Bách | May 17th | May 31th | 1 Week |
| Viết báo cáo | Phạ̣m Thiên Ân | May 31th | June 6th | 1 Week |
| Làm power point | Lê Hoàng Huy | June 13th | June 24th | 2 Weeks |
| Biên tập thông tin | Nguyễn Nguyên Hoàng | June 6th | June 13th | 1 Week |
| Tìm thông tin cho What | Lê Đức Anh | June 6th | June 13th | 1 Week |
| Tìm thông tin cho who | Phạ̣m Xuân Bách | June 6th | June 13th | 1 Week |
| Tìm thông tin cho When and Where | Nguyễn Nguyên Hoàng | June 6th | June 13th | 1 Week |
| Tìm thông tin cho Why | Lê Hoàng Huy | June 6th | June 13th | 1 Week |
| Tìm thông tin cho How | Phạ̣m Thiên Ân | June 6th | June 13th | 1 Week |
| Thuyết trình | ***Group*** | June 13th | June 27th | 1 Week |

# Project Overview

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task | %Done | | Due Date | | Driver | | Notes | |
| **Phân tích**   * Phân tích yêu cầu * Lên kế hoạch * Báo cáo mô tả   **Xây dựng**   * Tìm thông tin WHAT * Tìm thông tin WHO * Tìm thông tin WHEN/WHERE * Tìm thông tin WHY * Tìm thông tin HOW   **Báo cáo**   * Biên tập thông tin * Xây dựng powerpoint * Kiễm tra powerpoint | | 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% | | 02/06/2017  14/06/2017  24/06/2017 | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |

# GRANT CHART

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

# Conclusions/Recommendations

Dự án theo kế hoạch đề ra ban đầu. Công việc hoàn thành rõ rang và kết quả .

Các thành viên đóng góp và hoạt động tích cực theo trách nhiệm được đề ra.